## Sheet1
从属 |  | 类名 | 耗时/小时
UI | WeChat | 主页面 | 5
|  | 注册补充个人信息页面 | 5
|  | 选择试做产品页面 | 5
|  | 支付流程页面 | 5
|  | 用户认证页面 | 5
|  | 保证金支付提示页面 | 5
|  | 订单管理列表页面 | 5
|  | 产品详情页面 | 5
|  | 订单创建页面 | 5
| Server | 用户管理页面 | 5
|  | 产品管理页面 | 5
|  | 产品创建页面 | 5
|  | 订单管理页面 | 5
|  | 订单管理页面详细 | 5
Function |  | 个人信息增删改查 | 8
|  | 产品信息增删改查 | 8
|  | 订单信息增删改查 | 8
|  | 支付功能接入 | 24
|  | 物流查询功能接入 | 24
合计 |  |  | 142